## Seguimiento de Errores en Reque
ID | Tipo | Descripción | Requerimientos en Conflicto | Impacto | Estado | Prioridad | Acción Recomendada
ERR001 | Contradicción | Conflicto entre requerimientos de login | RF03 (Sin login), RF011 (Con login) | Alto | Abierto | Alta | Definir si el sistema debe tener autenticación de usuarios o no, actualizando la documentación de requisitos
ERR002 | Contradicción | Conflicto entre frameworks de desarrollo frontend | RNF04 (React), RNF12 (Angular) | Alto | Abierto | Alta | Establecer un único framework para el desarrollo (React o Angular), considerando que React ya está implementado
ERR003 | Contradicción | Conflicto entre fuentes de datos | RNF05 (TMDB), RNF11 (IMDB) | Alto | Abierto | Alta | Seleccionar una única API como fuente de datos oficial, considerando que TMDB ya está implementado
ERR004 | Inconsistencia | Error de numeración en requerimiento funcional | RF011 (Debería ser RF11) | Bajo | Abierto | Baja | Corregir la numeración para mantener consistencia en la documentación
ERR005 | Ambigüedad | No se especifica el alcance de la aplicación Android | RF12 | Medio | Abierto | Media | Detallar los requerimientos específicos para la app Android, incluyendo funcionalidades mínimas y plataforma de desarrollo
ERR006 | Verificación | Se requiere validar el tiempo de respuesta en diferentes condiciones | RNF01 | Medio | Abierto | Media | Implementar pruebas de rendimiento para verificar el cumplimiento del tiempo de respuesta máximo de 3 segundos
ERR007 | Omisión | No se especifica el nivel de seguridad requerido para login, si se implementa | RF011 | Medio | Abierto | Media | Definir los requerimientos de seguridad para el sistema de autenticación
ERR008 | Dependencia | La implementación del login afecta otros requerimientos implementados | RF011, RF03 | Alto | Abierto | Alta | Evaluar el impacto de añadir login en la arquitectura actual y el diseño de la interfaz
ERR009 | Incompletitud | No se especifica el método de integración entre web y app Android | RF12 | Medio | Abierto | Media | Definir si se compartirá código entre plataformas o serán desarrollos separados
ERR010 | Verificación | No hay criterios claros para evaluar la responsividad en diferentes dispositivos | RF07, RNF08 | Bajo | Abierto | Baja | Establecer criterios específicos y casos de prueba para verificar la adaptabilidad en diferentes tamaños de pantalla